A la tribune :

Monsieur Jean Louis Bianco, Président du Conseil Général des Alpes de Haute Provence,

Monsieur Yannick Philipponneau, Vice président du Conseil Général, délégué à la solidarité,

Monsieur Bernard Lecogne, Directeur régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Madame Catherine Guillaume, Directrice de la solidarité départementale,

Madame Caroline Serre, Juge des enfants,

Madame Dominique Didiers, Directrice Interdépartementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Monsieur François Monin, Directeur général adjoint du pôle service aux habitants,

Monsieur Michel Tachon, sociologue consultant du cabinet AUXIME AREPS.

Délégués CFDT Santé Sociaux 04 :

Monsieur François Labourdette, Secrétaire départemental, ADSEA Barcelonnette

Monsieur Alain Pourchier, ADAPEI Château Arnoux

Monsieur Patrice Ruiz, Association Saint Martin Digne

Monsieur Patrick Boiteau, AGE Barcelonnette,

Monsieur Pierre Sanchez, APPASE Digne

Madame Mireille Pierre, Maison d’Enfants Saint Martin Digne.

Excusée : Madame Marie Claude Brusat, APAJH Saint Auban.

Étaient aussi invités tous les responsables de structures et d’associations sociales du département.

- Monsieur Bianco introduit la réunion,

- Il donne ensuite la parole à Monsieur Philipponneau qui indique qu’il s’agit pour nous de dessiner les orientations d’une politique départementale de l’enfance et de la famille pour les cinq ans à venir.

- Monsieur Tachon va nous présenter la démarche plus en détail:

Nous avons 9 mois pour finaliser le schéma au mois de Juin 2008.

- Il va y avoir un comité de pilotage qui ne comprendra que les décideurs.

- Une commission consultative, comme celle d’aujourd’hui qui comprendra tous les acteurs.

- Des groupes de travail (ateliers thématiques)

SOMMAIRE :

  - La démarche « schéma »

  - Le périmètre du schéma

  - Les dimensions du schéma

  - La durée du schéma

  - Une démarche participative

  - Les phases

  - La participation des acteurs

  - Une démarche attentive aux mineurs et aux familles

  - Les instances du schéma

  - Les échéances

  - Les interlocuteurs

1 La démarche du Schéma départemental :

Connaître => Évaluer => Comprendre => Proposer => Organiser

2 Le périmètre du schéma départemental :

- Mineurs de 0 à 18 ans

- Jeunes majeurs de 18 à 21 ans

- Les familles en difficulté.

3 Les dimensions du schéma départemental :

- Prévention

Enfants, adolescents, jeunes majeurs, familles

- Protection

4 La durée du schéma départemental :

- Cinq ans à partir de Juin 2008

5 Une démarche participative :

  - Implication des acteurs

  - De différentes manières

  - A toutes les étapes des travaux du schéma

La commission consultative :

Elle réunit tous les acteurs qui participent au schéma départemental .

Elle apporte sa contribution :

- Au diagnostic départemental

- Aux propositions du schéma.

6 Les phases :

6-1 Lancement des travaux le 18 Octobre 2007

- Réunions du comité de pilotage

- Réunion de la commission consultative

- Présentation de la démarche

- Inscriptions aux ateliers thématiques.

6-2 État des lieux analyse

- Étude de la situation des mineurs ; ASE, PJJ, PMI, Éducation nationale

- Étude de la situation des familles : Service social, CAF, PMI

- Évaluation du schéma précédent

- Analyse de l’offre de service sur site et sur la base d’un échantillon significatif de 8 lieux

- Campagne d’entretiens  auprès d’une quinzaine de personnalités.

  - :4 groupes de parole de professionnels sur 4 territoires

  - 3 groupes de parole des familles et jeunes adultes sur 3 autres territoires

  - Un groupe de parole pour les assistants familiaux

---------------------

6-3 Les ateliers thématiques :

Ils consistent en 4 ateliers avec pour chacun 3 réunions de 3 heures, la participation est volontaire dans des groupes de 12 à 15 personnes, avec autant que possible une diversité des métiers, des institutions et  des territoires dans chaque atelier.

En fin de cycle une synthèse des travaux des ateliers sera proposée.

ATELIER No 1 ; « Démarches de prévention ; enfants, adolescents, jeunes majeurs et familles. »

Dates 10 Janvier 2008, 7 Février 2008, 13 Mars 2008  de 9 heures à 12 Heures.

Inscrits CFDT : Mireille Pierre

ATELIER No 2 ; « Les besoins, les demandes des parents; le travail avec les personnes. »

Comment travailler avec les familles ?

Comment prendre en considération les demandes des parents ?

Dates : 10 Janvier 2008, 7 Février 2008, 13 Mars 2008   de 14 heures à 17 heures

Inscrits CFDT François Labourdette

ATELIER No 3 ; « Diversification des accompagnements et des prises en charge éducatives » (MECS, Lieux de vie, AEMO, AED, Placement familial, Accueil d’urgence, etc…)

Dates 11 Janvier 2008, 8 Février 2008, 14 Mars 2008  de 9 heures à 12 Heures.

Inscrits CFDT  Patrice Ruiz (Patrick Boiteau, suppléant)

ATELIER No 4 ; « Les grands adolescents et jeunes majeurs »

Au delà de la scolarité obligatoire, quel type d’action éducative peut on mener ?

Dates 11 Janvier 2008, 8 Février 2008, 14 Mars 2008  de 14 heures à 17 Heures.

Inscrits CFDT : Alain Pourchier, (Pierre Sanchez, suppléant)

6-4 Le diagnostic

- Un diagnostic Départemental

- Un diagnostic Infra- départemental

- Un diagnostic Inter- départemental

Un diagnostic partagé (la commission consultative )

Un diagnostic validé (comité de pilotage)

Un diagnostic porteur de propositions

6-5 Les propositions du schéma départemental :

- Du diagnostic partagé et validé …..

- …. aux propositions du schéma départemental :

    - Concrètes

    - Réalisables dans la durée du schéma

    - Répondant aux besoins, aux demandes des mineurs et de leurs familles.

    - Apportant une meilleure qualité de service

    - intégrées dans les problématiques de territoire et la dynamique départementale.

- Réunion de la commission consultative : amendements.

- Réunion du comité de pilotage.

7 – La participation des acteurs :

- Diverses modalités à différents moments :

    - la commission consultative réunit les acteurs du terrain

    - Les entretiens

    - Le recueil des données et le travail sur les informations avec les acteurs concernés ;

    - Les ateliers thématiques

    - Les études sur site rencontres avec les équipes de professionnels ;

    - Les groupes de parole pour les professionnels sur les territoires

    - Les groupes de parole des assistants familiaux

8 – Une démarche attentive aux mineurs et à leurs familles :

- A l’écoute de leurs points de vue

    - Lors des études sur site MECS, lieux de vie, services

      - rencontres avec les instances représentatives des usagers

      - entretiens avec les familles et les jeunes

    - Sur les territoires :

      - groupes de paroles avec des familles et des jeunes adultes

9 – Les Instances du schéma :

- Président : Monsieur Phlipponneau, vice-président du Conseil Général,

- Les services du Conseil Général,

- La Justice : le substitut du procureur chargé des mineurs,

- L’Etat, représenté par la DDPJJ,

- La Caisse d’Allocations Familiales.

Le comité de pilotage procèdera à des auditions :

    - Des associations

    - Des Institutions

    - Des syndicats

La commission consultative :

    - réunit les divers participants aux travaux du schéma

    - apporte ses contributions :

      - au diagnostic partagé,

      - aux propositions du schéma.

10 – Échéances :

- Lancement de la démarche ; en octobre 2007

- Phase 1 État des lieux, Analyse ;  d’octobre 2007 à Janvier 2008

- Phase 2 Concertation – Perspectives ; de janvier à mars 2008 (ateliers)

- Phase 3 Conclusion – diagnostic – propositions ; de mars à juin 2008

- Phase 4 Rédaction – propositions Projet de schéma départemental ; d’avril à juin 2008

11 - Les Interlocuteurs :

  - Référent du Schéma départemental pour le Conseil Général:

Anne Marie Chabaud

  - Référent du Schéma départemental pour l’état :

Madame Dominique Didiers DDPJJ

  - Président du comité de pilotage :

Monsieur Yannick Philipponneau

  - Référent méthode (Cabinet AUXIME-AREPS) :

Monsieur Michel Tachon

Pour le syndicat CFDT Santé sociaux 04

Patrice Ruiz